## Desglose de Tareas
Sistema de venta de productos.
1.Crear base de datos
| 1.1 | Creación de esquema de base de datos (tablas)
| 1.2 | Crear las bases de datos en MySql Workbench
| 1.3 | Crear la tablas
| 1.4 | Definir cantidad de campos
| 1.5 | Declarar el tipo de variables para cada una
| 1.6 | Llenar de datos según sea necesario
2. Conexión de BD
| 2.1 | Hacer codificacion
| 2.2 | Cear interfaz de conexión
| 2.3 | Aplicar diseño y botones necesarios
| 2.4 | Hacer la conexión con la base de datos
| 2.5 | Prueba de funcionamiento de conexion
3. Botones
| 3.1 | Crear en interfaz los botones actualizar, buscar y agregar
| 3.2 | Comporbar funcionamiento de buscar
| 3.3 | Comprobar funcionamiento de actualizar
| 3.4 | Comprobar funcionamiento de agregado
| 3.5 | Comprobar que la base de datos fue afectada al actualizar
| 3.6 | Comprobar que en la base de datos se haya agregado un registro
| 3.7 | Agregar boton de elilminar
| 3.8 | Agregar funcion de limpiar y boton
| 3.9 | Comporbar el funcionamiento de ambos
4. Github
| 4.1 | Login
| 4.2 | Crear repositorio
| 4.3 | Mantener el acceso publico
| 4.4 | Trabajar dentro de m repositorio
| 4.5 | Subir mis archivos a la rama creada

## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL |  |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO | Entregar interfaces capaces de conectar a la base de datos y guardar información alli.
Tienda de dulces maxikiosco |  | Eileen | 2024-05-09 |  |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | La función de este sistema es poder guardar, acutalizar, eliminar y limpiar la interfaz, además poder distinguir entre empleado y administrador para definir qué cosas pueden hacer dentro de la base de datos
EDT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | % DE AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
1 | Crear interfaz conectada a BD | [5 empty] | 100%
1899-12-31 02:24 | Crear base de datos | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | No se ha iniciado
1.1 | Creación de esquema de base de datos (tablas) | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En progreso
1.2 | Crear las bases de datos en MySql Workbench | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Completo
1.3 | Crear la tablas | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En espera
1.4 | Definir cantidad de campos | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Vencido
1.5 | Declarar el tipo de variables para cada una | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6 | Llenar de datos según sea necesario | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2 | Conexión BD |  | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1 | Hacer codificacion | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2 | Cear interfaz de conexión | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3 | Aplicar diseño y botones necesarios | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3 | Hacer la conexión con la base de datos | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.5 | Prueba de funcionamiento de conexion | Eileen | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
3 | Llenado de datos |  | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1 | Crear en interfaz los botones actualizar, buscar y agregar | Eileen | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2 | Comporbar funcionamiento de buscar | Eileen | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.3 | Comprobar funcionamiento de actualizar | Eileen | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.4 | Comprobar funcionamiento de agregado | Eileen | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.5 | Vallidar que la base de datos fue afectada al actualizar | Eileen | 5 |  |  |  | 100% | Completo
3.6 | Validar que en la base de datos se haya agregado un registro | Eileen | 5 |  |  |  | 100% | Completo
3.7 | Agregar boton de elilminar | Eileen | 5 |  |  |  | 100% | Completo
3.8 | Agregar funcion de limpiar y boton | Eileen | 5 |  |  |  | 100% | Completo
3.9 | Comporbar el funcionamiento de ambos | Eileen | 5 |  |  |  | 100% | Completo
4 | GitHub |  | 4 |  |  | 0 |  | Completo
4.1 | Login | Eileen | 4 |  |  |  | 100% | Completo
4.2 | Crear repositorio | Eileen | 4 |  |  |  | 100% | Completo
4.3 | Mantener el acceso publico | Eileen | 4 |  |  |  | 100% | Completo
4.4 | Trabajar dentro de m repositorio | Eileen | 4 |  |  |  | 100% | Completo
4.5 | Subir mis archivos a la rama creada | Eileen | 4 |  |  |  | 100% | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | Completo
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | En progreso
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 |  | No se ha iniciado
0

## Historias de usuario
Historia de Usuario
Número: 1 | Usuario: Programador
Nombre historia: Crear base de datos
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Bajo
Puntos estimados: 2 | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador debo crear dentro de la base de datos las tablas, campos y definir el tipo de variable para un llenado correcto y marcar errores dentro de la interfaz.
Historia de Usuario
Número: 2 | Usuario: Programador
Nombre historia: Conexion a la base de datos
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 2 | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador debo elegir un tipo de lenguaje y base de datos para poder conectarlos con el objetivo de que los clientes puedan ingresar por medio de una interfaz y guardar la información en la base de datos
Historia de Usuario
Número: 3 | Usuario: Programador
Nombre historia: Interfaz de registro de datos
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Bajo
Puntos estimados: 3 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Eileen
Descripción: Como programador tengo que añadir botones y textbox dentro de la interfaz para que los datos se guarden en la BD y sean un registro.
Como programador quiero que llenar la interfaz sea intuitivo. Debo hacer los tres botones de guardar, actualizar y buscar
Historia de Usuario
Número: 4 | Usuario: Programador
Nombre historia: Boton búsqueda
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 5 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador quiero que el boton buscar funcione a partir de ingresar el codigo.
Como programador quiero que el boton buscar me indique si el registro con x codigo no existe
Como programador quiero que el boton busca me indique si hubo un error al querer ingresar a la base de datos
Como programador quiero que el orden en que me devuelva los valores dentro de la tabla sea el mismo orden que los recuadros dentro de la interfaz
Historia de Usuario
Número: 5 | Usuario: Programador
Nombre historia: Boton actualizar
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 5 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador quiero que el boton actualizar me indique si huboun error al actualizar
Como programador quiero que el boton actualizar me indique cuando la actualizacion fue exitosa y se el usuario pueda observarlo dentro de la base de datos
Historia de Usuario
Número: 6 | Usuario: Programador
Nombre historia: Boton agregar
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 5 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador quiero que el boton agregar me indique si hubo éxito de guardado
Como programador quiero que el boton actualizar me indique cuando hubo un error al intentar conectarme a la base de datos
Como programador tengo que averiguar la cantidad de campos que hay en la base de datos para utilizar todas ellas en el boton
Historia de Usuario
Número: 7 | Usuario: Programador
Nombre historia: Boton eliminar
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 5 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador quiero que el boton eliminar me indique si hubo éxito al eliminarlo
Como programador tengo que averiguar que en la base de datos e haya borrado ese registro
Historia de Usuario
Número: 8 | Usuario: Programador
Nombre historia: Funcion limpiar
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 5 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador quiero crear una funcion para que todos los campos esten vacios al finalizar el funcionamiento de un boton
Como programador tengo que crear la funcion y meterlo dentro de cada codigo del boton
Como programador quiero crear un boton que utilice esta funcion
Historia de Usuario
Número: 9 | Usuario: Programador
Nombre historia: Repositorio
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: 4 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Eileen
Descripción:
Como programador quiero crear dentro de github un repositorio donde se guardaran todos los archivos referentes a la base de datos
Como programador quiero que los archivos a guardar esten en mi propia rama con mi nombre
Como programador quiero probar la mayoria de las funciones de mi repositorio para poder familiarizarme un poco